## Tabelle1
Persönl. Arbeitszeit pro Woche :	Jan	ca.14h
	Jonas	ca.7h
	Salvatore	ca.14h

User Stories :	USER...	INTENTION...	ZIEL/ERGEBNIS	DAUER	PRIORITÄT
	Salvatore	C# üben	Skripte in Unity programmieren	50h	sehr hoch
	Jan	erstes Level skizzieren	Vorlage für Levelerstellung	2h	mittel
	Jonas	Lowpolymodelle recherchieren	Figurmodell+Stilbestimmung	11h	mittel
	Salvatore	Assetimplementierung in Unity	Funktionierendes 1. Level	12h	hoch
	Jonas	Levels schnell generieren	Zufallsvertices + NURBS	7h	niedrig
	Spieler	durch Level bewegen	zum Ende des Levels kommen	10h	sehr hoch
	Spieler	Angreifen/Schießen	Wirkung auf Level+Gegner	9h	hoch
	Spieler	Ressourcen sammeln	Ressourcen nutzen	12h	sehr hoch
	Spieler	Herausforderung haben	Verlieren können	6h	sehr hoch
	Spieler	knappe Ressourcen + Gefahr	Überlebensinstinkt spüren	8h	hoch
	Spieler	Cutscenes und Story sehen	In Protagonisten versetzen k.	13h	niedrig